## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Heijkoop Philippe |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 17 heurs 19 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 600 | 440 | 1040
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 | 1 | 0 | Analyse | Création de docker mySQL phphmyadmin, exploration du CDC
12 | 2024-03-18 | 1 | 40 | Développement | Création des maquettes Figma |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 |  | 35 | Développement | Changement radical dans la maquette UX |  | Développement | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 | 1 | 10 | Développement | J'ai configurer le backend NodeJs pour ce projet et la base de données pour le avoir des tags et des books avec des blob |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2024-03-25 | 1 | 50 | Développement | J'ai essayer de lire un fichier .epub avec VersOne mais je n'y suis pas arrivé complètement |  | Meeting | 5 | 20
[7 empty] | Présentation | 6 | 25
16 | 2024-04-15 |  | 10 | Autre | Discussion et remémoration du travail |  | Design | 7 | 30
16 | 2024-04-15 | 1 | 20 | Développement | Connection entre l'application mobile et l'API |  | Autre | 8 | 35
16 | 2024-04-15 |  | 50 | Développement | Essai de lecture du fichier Epub et Affichage mais sans réussite pour l'instant |  |  |  | 40
16 | 2024-04-15 | 1 | 0 | Développement | Je n'ai toujours pas réussi à lire l'EPUB car il est stocké en Blob dans la db et j'ai du mal à le convertir |  |  |  | 45
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Développement | Je n'ai toujours pas réussi |  |  |  | 50
17 | 2024-04-22 | 1 | 5 | Développement | J'ai trouvé un moyen de lire un fichier Epub grâce à VersOne, j'avais des problèmes d'assembly avec EpubLocalContentFile |  |  |  | 55
17 | 2024-04-22 | 2 | 20 | Développement | J'ai refait la db, j'ai essayer d'afficher le epub de la db dans l'application mais je n'arrive pas a l'afficher et à l'enregistrer dans le téléphone
18 | 2024-04-29 |  |  |  | Séance des délégués
19 | 2024-05-06 |  | 40 | Test | Problème http
|  |  | 20 | Développement | J'ai réussi à lire l'EPUB depuis la requete http et afficher le contenu mais ce n'est pas parfait | Les informations sont coupées parce que le scrollView ne marche pas
|  |  | 20 | Développement | Adapation du Backend pour insérer tout les epub dans la db
|  |  | 25 | Développement | Route par ID pour récupérer les livres | C'est impossible d'envoyer plusieurs fichiers avec un res.send()
|  |  | 10 | Développement | J'affiche le titre de tout les epub de la DB | TODO faire une route qui retourne le nombre de fichier présent pour connaitre le nombre de livre à récupérer
|  |  | 25 | Développement | Aide pour Adrian
|  |  | 10 | Développement | Affichage de la cover du livre
20 | 2024-05-13 |  | 30 | Meeting | Validation des projets et Auto-éval
|  | 1 | 5 | Développement | Affichage du contenu du livre sans style et sans page défini
Problème de navigation, à chaque navigation, il recharge tout les livres de la db en double puis en triple
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
60 | 0 | Analyse | 0.041667
540 | 360 | Développement | 0.625
0 | 40 | Test | 0.027778
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 30 | Meeting | 0.020833
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 10 | Autre | 0.0069444
|  | Total | 0.72222